## Sheet2
2021-03-01 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-14 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05
Tuần | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Phân công nhiệm vụ
Bắt đầu | 01/03/2021 | 08/03/2021 | 15/03/2021 | 22/03/2021 | 29/03/2021 | 05/04/2021 | 12/04/2021 | 19/04/2021 | 26/04/2021 | 03/05/2021 | 10/05/2021 | 17/05/2021 | 24/05/2021 | 31/05/2021 | 07/06/2021 | 14/06/2021 | 21/06/2021 | 28/06/2021 | 05/07/2021
2021-03-01: Pha quản lý; 2021-03-08: Lập kế hoạch | Kết thúc dự án | Cả nhóm cùng họp lại, lập kế hoạch cụ thể. Trưởng nhóm phân công nhiệm vụ tạm thời cho từng thành viên
Xác định phạm vi dự án
2021-03-15: Lên tiến độ |  | Dựa vào nhiệm vụ tạm thời, từng thành viên tự xác định tiến độ công việc
Xác định tài chính
2021-03-15: Thay đổi kế hoạch |  | Trưởng nhóm phê duyệt tiến độ dự kiến, điều chỉnh kế hoạch
2021-03-01: Pha phân tích; 2021-03-22: Phân tích yêu cầu, nghiệp vụ |  | Minh Tuấn thực hiện
Phân tích use-case
Phân tích hệ thống sẵn có
2021-03-01: Pha thiết kế; 2021-04-05: Cơ sở dữ liệu |  | Khương Duy, Bắc Việt thực hiện
2021-04-05: Giao diện người dùng |  | Kiên Trung, Khương Duy, Bắc Việt thực hiện
2021-04-12: Thiết kế chi tiết |  | Minh Tuấn thực hiện
2021-04-12: Kịch bản kiểm thử |  | Quang Tạo thực hiện
2021-03-01: Pha xây dựng; 2021-04-26: Xây dựng các chức năng như đã thiết kế |  | Tất cả thành viên đều tham gia lập trình
2021-03-01: Pha kiểm thử; 2021-05-24: Kiểm thử các chức năng |  | Quang Tạo thực hiện
2021-03-01: Pha vận hành; 2021-06-21: Triển khai hệ thống |  | Bắc Việt thực hiện
2021-06-21: Viết hướng dẫn sử dụng |  | Minh Tuấn thực hiện
2021-06-21: Đào tạo nhân lực |  | Minh Tuấn, Bắc Việt thực hiện | `
Pha bảo trì