## Sheet2
2021-03-01 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-14 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05
Tuần | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Bắt đầu | 01/03/2021 | 08/03/2021 | 15/03/2021 | 22/03/2021 | 29/03/2021 | 05/04/2021 | 12/04/2021 | 19/04/2021 | 26/04/2021 | 03/05/2021 | 10/05/2021 | 17/05/2021 | 24/05/2021 | 31/05/2021 | 07/06/2021 | 14/06/2021 | 21/06/2021 | 28/06/2021 | 05/07/2021
2021-03-01: Pha quản lý; 2021-03-08: Lập kế hoạch | Kết thúc dự án
Xác định phạm vi dự án
Lên tiến độ
Xác định tài chính
Thay đổi kế hoạch
Pha phân tích |  |  | Phân tích yêu cầu, nghiệp vụ
Phân tích use-case
Phân tích hệ thống sẵn có
Pha thiết kế |  |  |  |  | Cơ sở dữ liệu
Giao diện người dùng
Thiết kế chi tiết
Kịch bản kiểm thử
Pha xây dựng | [7 empty] | Xây dựng các chức năng như đã thiết kế
Pha kiểm thử | [11 empty] | Kiểm thử các chức năng
Pha vận hành | [15 empty] | Triển khai hệ thống
Viết hướng dẫn sử dụng
2021-06-21: Đào tạo nhân lực |  | `
Pha bảo trì